## Hoja1
PROYECTO DE SOFTWARE PARA GESTIONAR TRANSACCIONES COMERCIALES DE UNA TIENDA GENÉRICA
| Sprint 1 Fecha de entrega 13-septiembre Hora 23:59 |  |  |  | Sprint 2 entrega 20 de septiembre Hora 23:59
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Actividades | Responsable | Estatus | Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Actividades | Responsable | Estatus
HU-001 | Herramienta necesaria para el desarrollo del producto | Descargar e instalar JDK versión 11 o superior | todos | Terminada | HU-002 | Como un administrador, necesito crear nuevos usuarios que entrarán al sistema, con la finalidad de cargar los usuarios que harán las labores de ingreso de datos para los demás módulos del sistema. | Realizar Interfaz del modulo de Usuario: Formulario de Registro. |  | Planeada
|  | Descargar e instalar el ID de desarrollo Eclipse | todos | Terminada |  |  | Realizar Conexión a Base de Datos. |  | Planeada
|  | Descargar e instalar Apache Tomcat versión 9 o superior | todos | Terminada |  |  | Realizar Registro de Usuario en la Base de Datos desde el formulario de Usuario. |  | Planeada
|  | Descarga e instalación de workbench | todos | Terminada |  |  |  |  | Planeada
| Como un administrador, necesito ingresar al sistema con el usuario inicial admininicial y la contraseña admin123456, con la finalidad de validar el funcionamiento del login del sistema, la interfaz gráfica y que el usuario inicial opere correctamente. | Modulo de login:Realizar Interfaz del Login | Juan | Proceso | HU-003 | Como un administrador, necesito consultar los datos del usuario, por medio de la cédula, con la finalidad de poder recuperar los datos de un usuario creado. | Realizar Interfaz del modulo de Usuario: Formulario de Consulta por cedula. |  | Planeada
|  | Realizar Validación de Usuario administrador con Usuario: admininicial y Contarseña: admin123456. | Maria | Proceso |  |  | Realizar consulta de Usuario por cedula en la Base de Datos desde el formulario de consulta Usuario. |  | Planeada
|  | Realizar Interfaz del menu Principal. | Jose | Proceso |  |  | Realizar Interfaz donde se cargara los datos del usuario consultado. |  | Planeada
|  | Realizar Base de Datos | Maria Jose | Proceso |  |  | Cargar datos Obtenidos de la consulta en la interfaz. |  | Planeada
[5 empty] | HU-004 | Como un administrador, necesito actualizar los datos de los usuarios que estén en el sistema, con la finalidad de poder actualizar los datos de nombre completo, correo electrónico, usuario y contraseña, previa consulta por cédula. | Realizar Interfaz de Formulario donde se cargara los datos del usuario consultado. |  | Planeada
[7 empty] | Cargar Datos Obtenidos de la consulta de un usuario por cedula, en el formulario de Actualizar. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar Actualización de Usuario por cedula en la Base de Datos desde el formulario de Actualizar Usuario. |  | Planeada
[7 empty] | ValidarActualización correcta del usuario. |  | Planeada
[5 empty] | HU-005 | Como un administrador, necesito borrar los datos de usuarios que estén en el sistema, con la finalidad de borrar los datos de los usuarios que ya no deben tener ingreso al sistema, previa consulta por cédula. | Consulta de un usuario por cedula, para eliminar. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar eliminación de Usuario por cedula en la Base de Datos desde el formulario de consulta. |  | Planeada
[7 empty] | Validar Eliminación correcta del usuario. |  | Planeada
[5 empty] | HU-006 | Crear nuevos clientes | Realizar Interfaz del modulo de Cliente: Formulario de Registro. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar Registro de Cliente en la Base de Datos desde el formulario de Cliente. |  | Planeada
[5 empty] | HU-007 | Consultar los datos del cliente por medio de la cedula | Realizar Interfaz del modulo de Cliente: Formulario de Consulta por cedula. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar consulta de Cliente por cedula en la Base de Datos desde el formulario de consulta Cliente. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar Interfaz donde se cargara los datos del usuario consultado. |  | Planeada
[7 empty] | Cargar datos Obtenidos de la consulta en la interfaz. |  | Planeada
Planeada
[5 empty] | HU-008 | Actualizar los datos del cliente por medio de la cedula | Realizar Interfaz de Formulario donde se cargara los datos del usuario consultado. |  | Planeada
[7 empty] | Cargar Datos Obtenidos de la consulta de un usuario por cedula, en el formulario de Actualizar. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar Actualización de Usuario por cedula en la Base de Datos desde el formulario de Actualizar Usuario. |  | Planeada
[7 empty] | ValidarActualización correcta del usuario. |  | Planeada
[5 empty] | HU-009 | Borrar los datos del cliente por medio de la cedula | Consulta de un usuario por cedula, para eliminar. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar eliminación de Usuario por cedula en la Base de Datos desde el formulario de consulta. |  | Planeada
[7 empty] | Validar Eliminación correcta del usuario. |  | Planeada