## Hoja1
PROYECTO DE SOFTWARE PARA GESTIONAR TRANSACCIONES COMERCIALES DE UNA TIENDA GENÉRICA
Sprint 3 entrega 27 de septiembre Hora 23:59
Identificador (ID) de item de product backlog | Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Actividades | Responsable | Estatus
| HU-001 | Como un administrador, necesito crear nuevos proveedores que entrarán al sistema, con la finalidad de cargar los proveedores de la tienda. | Realizar Interfaz del modulo de proveedores: Formulario de Registro. |  | Planeada
|  |  | Realizar Registro de Proveedores en la Base de Datos desde el formulario de Proveedores. |  | Planeada
|  |  | Validar Registro correcto del Proveedor. |  | Planeada
| HU-002 | Como un administrador, necesito consultar los datos del proveedor, por medio del NIT, con la finalidad de de poder recuperar los datos de un proveedor creado. | Realizar Interfaz del modulo de Proveedor: Formulario de Consulta por Nit. |  | Planeada
|  |  | Realizar consulta de Proveedor por Nit en la Base de Datos desde el formulario de consulta Proveedor. |  | Planeada
|  |  | Realizar Interfaz donde se cargara los datos del proveedor consultado. |  | Planeada
|  |  | Cargar datos Obtenidos de la consulta en la interfaz. |  | Planeada
| HU-003 | Como un administrador, necesito actualizar los datos de proveedores que estén en el sistema, con la finalidad de poder actualizar los datos de nombre_proveedor, Dirección, teléfono y ciudad, previa consulta por NIT. | Realizar Interfaz de Formulario donde se cargara los datos del proveedor consultado. |  | Planeada
|  |  | Cargar Datos Obtenidos de la consulta de un proveedor por Nit, en el formulario de Actualizar. |  | Planeada
|  |  | Realizar Actualización de Proveedor por cedula en la Base de Datos desde el formulario de Actualizar Proveedor. |  | Planeada
|  |  | Validar Actualización correcta del proveedor. |  | Planeada
| HU-004 | Como un administrador, necesito borrar los datos de un proveedor que estén en el sistema, con la finalidad de borrar los datos de los proveedores que ya no necesito tener en el sistema, previa consulta por NIT. | Consulta de un proveedor por NIt, para eliminar. |  | Planeada
|  |  | Realizar eliminación de Proveedor por Nit en la Base de Datos desde el formulario de consulta. |  | Planeada
|  |  | Validar Eliminación correcta del proveedor. |  | Planeada
| HU-005 | Como un administrador, necesito actualizar los datos de los productos que estén en el sistema, con la finalidad de poder actualizar los datos de nombre_producto, precio de venta, previa consulta por codigo_producto. | Realizar Interfaz de Formulario donde se cargara los datos del producto consultado. |  | Planeada
|  |  | Cargar Datos Obtenidos de la consulta de un producto por codigo_producto, en el formulario de Actualizar. |  | Planeada
|  |  | Realizar Actualización de producto por codigo en la Base de Datos desde el formulario de Actualizar producto. |  | Planeada
|  |  | ValidarActualización correcta del producto. |  | Planeada
HU-001 | HU-006 | Como un administrador, subir al sistema un archivo texto separado por comas (csv) con los datos de productos, según formato definido, con la finalidad de cargar a la tabla de productos al sistema, reemplazando los productos que hubiere previamente, y poderlos utilizar para realizar ventas. | Realizar Interfaz del modulo de Producto: Formulario de Cargue de Archivo. |  | Planeada
|  |  | Realizar Registro de Productos en la Base de Datos desde el formulario de cargue de archivo csv. |  | Planeada