## Hoja1
PROYECTO DE SOFTWARE PARA GESTIONAR TRANSACCIONES COMERCIALES DE UNA TIENDA GENÉRICA
| Sprint 4 Fecha de entrega 4-Octubre Hora 23:59 |  |  |  | Sprint 5 entrega 11 de Octubre Hora 23:59
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Actividades | Responsable | Estatus | Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Actividades | Responsable | Estatus
HU-001 | Como un Usuario, necesito registrar las ventas de la tienda para un cliente al sistema, con la finalidad de ingresar los datos de una nueva venta de la tienda. | Realizar Interfaz del modulo de Ventas: Formulario de Registro de Ventas. |  | Planeada | HU-002 | Como un Usuario, necesito consultar el listado de usuarios del sistema, con la finalidad de verificar quienes son los usuarios registrados. | Realizar Interfaz del modulo de Reportes: Botones de Listados. |  | Planeada
|  | Consultar los datos del cliente por cédula, cargarlos al formulario de ventas. |  | Planeada |  |  | Realizar Interfaz de listado Usuarios: Tabla con encabezados de datos de Usuario. |  | Planeada
|  | Consultar los datos de los productos por código de producto, cargarlos al formulario de ventas. |  | Planeada |  |  | Realizar consulta de Usuarios de la Base de Datos y consignarlos en la tabla. |  | Planeada
|  | Calcular el valor de venta por cada producto vendido, mediante la cantidad vendida, hasta un total de tres (3) productos |  | Planeada
|  | Acumular el total de venta para los valores totales de los productos. |  | Planeada | HU-003 | Como un Usuario, necesito consultar el listado de clientes del sistema, con la finalidad de verificar quienes son los clientes registrados. | Realizar Interfaz de listado de Clientes: Tabla con encabezados de datos de Cliente. |  | Planeada
|  | Generar el valor de la venta total para el cliente, incluyendo IVA y total con IVA |  | Planeada |  |  | Realizar consulta de Clientes de la Base de Datos y consignarlos en la tabla. |  | Planeada
|  | Registrar en la base de datos la Venta de la tienda para ese cliente. |  | Planeada |  | Como un Usuario, necesito consultar el total de ventas por cliente, con la finalidad de contabilizar las ventas por cliente y la ventas totales de la tienda. | Realizar Interfaz de listado de Ventas por cliente: Tabla con encabezados de Cedula del Cliente, Nombre, Total Ventas. |  | Planeada
|  | Registrar en la base de datos el Detalle de Venta de la tienda para esos productos. |  | Planeada |  |  | Realizar consulta de total ventas por cliente de la Base de Datos y consignarlos en la tabla. |  | Planeada
[7 empty] | Realizar consulta de total ventas de la tienda de la Base de Datos y consignarlos en la inferior de la tabla. |  | Planeada